АДМИНИСТРАЦИИ

КАНОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Старополтавского муниципального района Волгоградской области

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 17 сентября 2019 г.                                                                    №  18-р

Об утверждении плана основных мероприятий (дорожной карты) по реализации муниципальной программы  Кановского сельского поселения «Формирование современной городской среды» на  2020 год.

В целях обеспечения реализации муниципальной программы Кановского сельского поселения «Формирование современной городской среды» на 2020 год  и в соответствии с Уставом Кановского  сельского поселения Старополтавского муниципального района Волгоградской области

1. Утвердить план основных мероприятий (дорожную карту) по реализации муниципальной программы Кановского сельского поселения «Формирование современной городской среды» на 2020 год  согласно приложению.

2. Настоящее распоряжение подлежит обязательному опубликованию на официальном сайте Кановского сельского поселения.

3. Настоящее решение   вступает в силу с момента его подписания и официального опубликования на сайте Кановского сельского поселения.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу Кановского сельского поселения Старополтавского муниципального района Волгоградской области М.Ж.Ктанова.

Глава Кановского

сельского поселения :                                                                                        М.Ж.Ктанов

Приложение

к распоряжению администрации

Кановского сельского поселения

от 17.09.2019 года № 18-р

План основных мероприятий (дорожная карта) по реализации муниципальной программы Кановского сельского поселения «Формирование современной городской среды» на 2020 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка и опубликование для общественного обсуждения (со сроком обсуждения не менее 30 дней со дня опубликования) проекта муниципальной программы Кановского сельского поселения «Формирования современной городской среды» на 2020 год | до 18.09.2019 года | Глава Кановского сельского поселения М.Ж.Ктанов Ведущий специалист администрации Л.И.Лучина |
| 2 | Утверждение и публикация порядка представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении территории в муниципальную программу Кановского сельского поселения «Формирования современной городской среды» на 2020 год | до 18.09.2018 года | Глава Кановского сельского поселения М.Ж.Ктанов Ведущий специалист администрации Л.И.Лучина |
| 3 | Утверждение и публикация Порядка представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в муниципальную программу Кановского сельского поселения «Формирования современной городской среды» на 2020 год наиболее посещаемых территорий общего пользования муниципального образования | до 18.09.2019 года | Глава Кановского сельского поселения М.Ж.Ктанов Ведущий специалист администрации Л.И.Лучина |
| 4 | Разработка, утверждение и публикация Порядка общественного обсуждения проекта муниципальной программы Кановского сельского поселения «Формирования современной городской среды» на 2020 год | до 18.09.2019 года | Глава Кановского сельского поселения М.Ж.Ктанов Ведущий специалист администрации Л.И.Лучина |
| 5 | Создание общественной комиссии для организации общественного обсуждения проекта муниципальной программы Кановского сельского поселения «Формирования современной городской среды» на 2017 год, проведение комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц и осуществления контроля за реализацией программы | до 18.09.2019 года | Глава Кановского сельского поселения М.Ж.Ктанов Ведущий специалист администрации Л.И.Лучина |
| 6 | Утверждение, с учетом результатов общественного обсуждения, муниципальной программы Кановского сельского поселения «Формирования современной городской среды» на 2020 год | 18.10.2019 г. | Глава Кановского сельского поселения М.Ж.Ктанов . |
| 7 | Подготовка и утверждение, с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц, дизайн-проекта благоустройства каждой территории, включенной в муниципальную программу Кановского сельского поселения «Формирования современной городской среды» на 2020 год. | до 08.11.2019 года | Глава Кановского сельского поселения М.Ж.Ктанов Ведущий специалист администрации Л.И.Лучина Глава Старополтавского муниципального района Мелкумов А.С. (по согласованию) |
| 8 | Подписание соглашения с комитетом ЖКХ и ТЭК администрации Волгоградской области о предоставлении субсидии | до 01.03.2020 года | ГлаваКановского сельского поселения М.Ж.Ктанов |
| 9 | Подготовка конкурсной документации | до 16.03.2020 года | Глава Кановского сельского поселения М.Ж.Ктанов Ведущий специалист администрации Л.И.Лучина |
| 10 | Подготовка и проведение конкурсных процедур по отбору подрядных организации | до 16.04.2020 года | Глава Кановского сельского поселения М.Ж.Ктанов Ведущий специалист администрации Л.И.Лучина Ведущий специалист администрации О.М.Бадамшина |
| 11 | Подписание муниципального контракта | до 01.05.2020 года | Глава Кановского сельского поселения М.Ж.Ктанов |
| 12 | Реализация муниципальной программы Кановского сельского поселения «Формирования современной городской среды» на 2020 год | с 01.05.2020года по 01.10.2020 года | Глава Кановского сельского поселения М.Ж.Ктанов |